## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #5 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #6 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #7 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #8 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #9 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #10(10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 90 x 3) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66
 | time axis 2022-09-26 to 2022-11-30
|  |  |  | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 | 249 | 245 | 241 | 237 | 233 | 229 | 223 | 219 | 215 | 211 | 207 | 202 | 198 | 194 | 189 | 185 | 181 | 177 | 172 | 168 | 164 | 160 | 156 | 152 | 147 | 143 | 139 | 135 | 131 | 127 | 123 | 119 | 115 | 111 | 107 | 103 | 99 | 95 | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 270 | 270 | 270 | 270 | 267 | 255 | 253 | 252 | 245 | 241 | 238 | 234 | 228 | 228 | 223 | 212 | 199 | 198 | 194 | 191 | 187 | 163 | 157 | 146 | 140 | 136 | 136 | 130 | 122 | 121 | 119 | 114 | 112 | 112 | 111 | 110 | 108 | 106 | 105 | 103 | 101 | 101 | 98 | 98 | 96 | 96 | 90 | 87 | 79 | 79 | 77 | 70 | 66 | 57 | 55 | 55 | 47 | 36 | 31 | 26 | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Remaining Hrs (Total)
Design | Architecture Diagram | Shravani | 3 | 2022-09-26: 3; 2022-09-27: 3; 2022-09-28: 3; 2022-09-29: 3; 2022-09-30: 0
| UI Wireframes | Anesha | 5 | 2022-09-26: 5; 2022-09-27: 5; 2022-09-28: 5; 2022-09-29: 5; 2022-09-30: 5; 2022-10-01: 5; 2022-10-02: 5; 2022-10-03: 5; 2022-10-04: 5; 2022-10-05: 5; 2022-10-06: 4; 2022-10-07: 3; 2022-10-08: 3; 2022-10-09: 1; 2022-10-10: 0
| Deployment Diagram | Shravani | 2 | 2022-09-26: 2; 2022-09-27: 2; 2022-09-28: 2; 2022-09-29: 2; 2022-09-30: 2; 2022-10-01: 2; 2022-10-02: 2; 2022-10-03: 0
| Component Diagram | Shravani | 2 | 2022-09-26: 2; 2022-09-27: 2; 2022-09-28: 2; 2022-09-29: 0
| Environment setup | Varun | 3 | 2022-09-26: 3; 2022-09-27: 3; 2022-09-28: 3; 2022-09-29: 3; 2022-09-30: 3; 2022-10-01: 2; 2022-10-02: 2; 2022-10-03: 2; 2022-10-04: 1; 2022-10-05: 0
| Environment setup | Anesha | 3 | 2022-09-26: 3; 2022-09-27: 3; 2022-09-28: 3; 2022-09-29: 3; 2022-09-30: 2; 2022-10-01: 2; 2022-10-02: 2; 2022-10-03: 2; 2022-10-04: 1; 2022-10-05: 0
| Environment setup | Shravani | 3 | 2022-09-26: 3; 2022-09-27: 3; 2022-09-28: 3; 2022-09-29: 3; 2022-09-30: 3; 2022-10-01: 3; 2022-10-02: 3; 2022-10-03: 2; 2022-10-04: 2; 2022-10-05: 1; 2022-10-06: 0
| Class diagram | Shravani | 2 | 2022-09-26: 2; 2022-09-27: 2; 2022-09-28: 2; 2022-09-29: 2; 2022-09-30: 2; 2022-10-01: 2; 2022-10-02: 2; 2022-10-03: 2; 2022-10-04: 2; 2022-10-05: 2; 2022-10-06: 2; 2022-10-07: 2; 2022-10-08: 2; 2022-10-09: 1; 2022-10-10: 0
| DB design | Anesha | 5 | 2022-09-26: 5; 2022-09-27: 5; 2022-09-28: 5; 2022-09-29: 4; 2022-09-30: 2; 2022-10-01: 1; 2022-10-02: 0
| ER diagram | Shravani | 3 | 2022-09-26: 3; 2022-09-27: 3; 2022-09-28: 3; 2022-09-29: 3; 2022-09-30: 3; 2022-10-01: 3; 2022-10-02: 3; 2022-10-03: 0
| API design | Shravani | 5 | 2022-09-26: 5; 2022-09-27: 5; 2022-09-28: 5; 2022-09-29: 5; 2022-09-30: 2; 2022-10-01: 2; 2022-10-02: 2; 2022-10-03: 2; 2022-10-04: 1; 2022-10-05: 1; 2022-10-06: 0
| API design | Anesha | 5 | 2022-09-26: 5; 2022-09-27: 5; 2022-09-28: 5; 2022-09-29: 5; 2022-09-30: 2; 2022-10-01: 2; 2022-10-02: 2; 2022-10-03: 2; 2022-10-04: 1; 2022-10-05: 1; 2022-10-06: 0
| DB population | Varun | 5 | 2022-09-26: 5; 2022-09-27: 5; 2022-09-28: 5; 2022-09-29: 5; 2022-09-30: 5; 2022-10-01: 5; 2022-10-02: 5; 2022-10-03: 4; 2022-10-04: 4; 2022-10-05: 4; 2022-10-06: 4; 2022-10-07: 2; 2022-10-08: 2; 2022-10-09: 0
Backend development | User login and registration | Varun | 6 | 2022-09-26: 6; 2022-09-27: 6; 2022-09-28: 6; 2022-09-29: 6; 2022-09-30: 6; 2022-10-01: 6; 2022-10-02: 6; 2022-10-03: 6; 2022-10-04: 6; 2022-10-05: 6; 2022-10-06: 6; 2022-10-07: 3; 2022-10-08: 3; 2022-10-09: 3; 2022-10-10: 2; 2022-10-11: 2; 2022-10-12: 1; 2022-10-13: 1; 2022-10-14: 0
| Flight information post and get | Varun | 8 | 2022-09-26: 8; 2022-09-27: 8; 2022-09-28: 8; 2022-09-29: 8; 2022-09-30: 8; 2022-10-01: 8; 2022-10-02: 8; 2022-10-03: 8; 2022-10-04: 8; 2022-10-05: 8; 2022-10-06: 8; 2022-10-07: 8; 2022-10-08: 8; 2022-10-09: 8; 2022-10-10: 5; 2022-10-11: 5; 2022-10-12: 5; 2022-10-13: 4; 2022-10-14: 4; 2022-10-15: 3; 2022-10-16: 3; 2022-10-17: 2; 2022-10-18: 2; 2022-10-19: 1; 2022-10-20: 1; 2022-10-21: 1; 2022-10-22: 0
| Baggage | Shravani | 7 | 2022-09-26: 7; 2022-09-27: 7; 2022-09-28: 7; 2022-09-29: 7; 2022-09-30: 7; 2022-10-01: 7; 2022-10-02: 7; 2022-10-03: 7; 2022-10-04: 7; 2022-10-05: 7; 2022-10-06: 7; 2022-10-07: 7; 2022-10-08: 7; 2022-10-09: 7; 2022-10-10: 7; 2022-10-11: 7; 2022-10-12: 7; 2022-10-13: 4; 2022-10-14: 4; 2022-10-15: 4; 2022-10-16: 2; 2022-10-17: 2; 2022-10-18: 2; 2022-10-19: 2; 2022-10-20: 2; 2022-10-21: 2; 2022-10-22: 0
| Gates random assignment | Varun | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
| Gates get and post | Anesha | 8 | 2022-09-26: 8; 2022-09-27: 8; 2022-09-28: 8; 2022-09-29: 8; 2022-09-30: 8; 2022-10-01: 8; 2022-10-02: 8; 2022-10-03: 8; 2022-10-04: 8; 2022-10-05: 8; 2022-10-06: 8; 2022-10-07: 8; 2022-10-08: 8; 2022-10-09: 8; 2022-10-10: 8; 2022-10-11: 8; 2022-10-12: 8; 2022-10-13: 8; 2022-10-14: 8; 2022-10-15: 8; 2022-10-16: 5; 2022-10-17: 5; 2022-10-18: 5; 2022-10-19: 5; 2022-10-20: 5; 2022-10-21: 5; 2022-10-22: 3; 2022-10-23: 3; 2022-10-24: 2; 2022-10-25: 0
Frontend development | Theme, Header and Navigation | Anesha | 20 | 2022-09-26: 20; 2022-09-27: 20; 2022-09-28: 20; 2022-09-29: 20; 2022-09-30: 20; 2022-10-01: 20; 2022-10-02: 20; 2022-10-03: 20; 2022-10-04: 20; 2022-10-05: 20; 2022-10-06: 20; 2022-10-07: 20; 2022-10-08: 20; 2022-10-09: 20; 2022-10-10: 20; 2022-10-11: 10; 2022-10-12: 10; 2022-10-13: 10; 2022-10-14: 10; 2022-10-15: 10; 2022-10-16: 6; 2022-10-17: 6; 2022-10-18: 4; 2022-10-19: 0
| Role-based page access | Varun | 10 | 2022-09-26: 10; 2022-09-27: 10; 2022-09-28: 10; 2022-09-29: 10; 2022-09-30: 10; 2022-10-01: 10; 2022-10-02: 10; 2022-10-03: 10; 2022-10-04: 10; 2022-10-05: 10; 2022-10-06: 10; 2022-10-07: 10; 2022-10-08: 10; 2022-10-09: 10; 2022-10-10: 10; 2022-10-11: 10; 2022-10-12: 10; 2022-10-13: 10; 2022-10-14: 10; 2022-10-15: 10; 2022-10-16: 10; 2022-10-17: 5; 2022-10-18: 5; 2022-10-19: 5; 2022-10-20: 5; 2022-10-21: 5; 2022-10-22: 5; 2022-10-23: 5; 2022-10-24: 5; 2022-10-25: 5; 2022-10-26: 0
| Login page | Shravani | 10 | 2022-09-26: 10; 2022-09-27: 10; 2022-09-28: 10; 2022-09-29: 10; 2022-09-30: 10; 2022-10-01: 10; 2022-10-02: 10; 2022-10-03: 10; 2022-10-04: 10; 2022-10-05: 10; 2022-10-06: 10; 2022-10-07: 10; 2022-10-08: 10; 2022-10-09: 10; 2022-10-10: 10; 2022-10-11: 10; 2022-10-12: 10; 2022-10-13: 10; 2022-10-14: 8; 2022-10-15: 5; 2022-10-16: 5; 2022-10-17: 5; 2022-10-18: 5; 2022-10-19: 5; 2022-10-20: 5; 2022-10-21: 5; 2022-10-22: 4; 2022-10-23: 4; 2022-10-24: 4; 2022-10-25: 4; 2022-10-26: 4; 2022-10-27: 4; 2022-10-28: 4; 2022-10-29: 4; 2022-10-30: 4; 2022-10-31: 2; 2022-11-01: 0
| Registration page | Anesha | 15 | 2022-09-26: 15; 2022-09-27: 15; 2022-09-28: 15; 2022-09-29: 15; 2022-09-30: 15; 2022-10-01: 15; 2022-10-02: 15; 2022-10-03: 15; 2022-10-04: 15; 2022-10-05: 15; 2022-10-06: 15; 2022-10-07: 15; 2022-10-08: 15; 2022-10-09: 15; 2022-10-10: 10; 2022-10-11: 7; 2022-10-12: 7; 2022-10-13: 7; 2022-10-14: 7; 2022-10-15: 7; 2022-10-16: 7; 2022-10-17: 7; 2022-10-18: 3; 2022-10-19: 3; 2022-10-20: 3; 2022-10-21: 3; 2022-10-22: 3; 2022-10-23: 3; 2022-10-24: 3; 2022-10-25: 3; 2022-10-26: 3; 2022-10-27: 1; 2022-10-28: 1; 2022-10-29: 0
| Flight info table - Arrival flights | Shravani | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0
| Flight info table - Departure flights | Varun | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0
| Edit Flight schedule page | Shravani | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0
| Edit Flight schedule page | Anesha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0
| Gate page | Anesha | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0
| Baggage assignment page | Shravani | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0
Team:
Varun | 10 hours / Week
Anesha | 10 hours / Week
Shravani | 10 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 270